## 0.Costes
Rol | Precio/hora
Equipo directivo | 100
Coordinador Freelances y empresa robótica | 100
Freelance Desarrollo Aplicación | 65
Freelance Diseño Interfaces domótica | 80
Parametrizador software robot social | 85
Experto en robótica social | 120
Responsable Mantenimiento | 75
Informático Interno | 55
Responsable de administración | 75
Administrativo | 45
Psicóloga | 70

## 1.Presupuesto
Presupuesto
Gestión del proyecto | 88880
Fase I - Desarrollo Aplicación | 84266.6667
Fase II - Integración Domótica | 34666.6667
Fase III - Robotica Social | 69066.6667
Fase IV - Instalación sostenibilidad | 45700
Fase IV - Obras Planta 1 y 2 | 25700
Fase IV - Obras Planta 3 | 25700
Fase IV - Infraestructura de RED | 65700
Fase V - Puesta en Producción | 2200
PRESUPUESTO BASE | 441880
Contingencias | 22094
TOTAL | 463974

## 2.Planificación
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
KickOff | 0 días | lun 11/4/22 | lun 11/4/22
Gestión del proyecto | 98 días | lun 11/4/22 | mié 31/8/22
Fases Proyecto | 97 días | lun 11/4/22 | mar 30/8/22
FASE I Desarrollo aplicación | 55 días | lun 11/4/22 | jue 30/6/22
FASE II Integración Domotica | 40 días | mié 4/5/22 | jue 30/6/22
FASE III Robot social | 70 días | lun 11/4/22 | jue 21/7/22
FASE IV Instalación sostenibilidad | 10 días | lun 20/6/22 | lun 4/7/22
FASE IV Obras plantas 1 y 2 | 14 días | lun 18/7/22 | jue 4/8/22
FASE IV Obras planta 3 | 9 días | vie 5/8/22 | jue 18/8/22
FASE IV Instalación infraestructura red | 5 días | vie 19/8/22 | jue 25/8/22
FASE V Cierre y puesta en producción | 8 días | vie 19/8/22 | mar 30/8/22

## 3.LineaBase
| Costes Estimados (V0) | Días | Fechas |  | LINIA BASE V0 PLANIFICACIÓN COSTES (PV)
|  |  | Inicio | Fin | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
Gestión del proyecto | 88880 | 98 días | lun 11/4/22 | mié 31/8/22 | 17776 | 17776 | 17776 | 17776 | 17776
Fase I - Desarrollo Aplicación | 84266.6667 | 55 días | lun 11/4/22 | jue 30/6/22 | 28088.8889 | 28088.8889 | 28088.8889
Fase II - Integración Domótica | 34666.6667 | 40 días | mié 4/5/22 | jue 30/6/22 |  | 17333.3333 | 17333.3333
Fase III - Robotica Social | 69066.6667 | 70 días | lun 11/4/22 | jue 21/7/22 | 17266.6667 | 17266.6667 | 17266.6667 | 17266.6667
Fase IV - Instalación sostenibilidad | 45700 | 10 días | lun 20/6/22 | lun 4/7/22 |  |  | 22850 | 22850
Fase IV - Obras Planta 1 y 2 | 25700 | 14 días | lun 18/7/22 | jue 4/8/22 |  |  |  | 12850 | 12850
Fase IV - Obras Planta 3 | 25700 | 9 días | vie 5/8/22 | jue 18/8/22 |  |  |  |  | 25700
Fase IV - Infraestructura de RED | 65700 | 5 días | vie 19/8/22 | jue 25/8/22 |  |  |  |  | 65700
Fase V - Puesta en Producción | 2200 | 8 días | vie 19/8/22 | mar 30/8/22 |  |  |  |  | 2200
PRESUPUESTO BASE | 441880 |  |  |  | 63131.5556 | 80464.8889 | 103314.8889 | 70742.6667 | 124226
Contingencias | 22094
TOTAL | 463974

## 4.IndicadoresJunio
Seguimiento a 30/Junio/2021
Tareas | Costes Estimados (V0) | PV a 30/6 | EV a 30/6 | AC | SV = EV-PV | SPI = EV/PV | CV = EV-AC | CPI = EV/AC
Gestión del proyecto | 88880 | 53328 | 53328 | 53328
Fase I - Desarrollo Aplicación | 84266.6667 | 84266.6667 | 84266.6667 | 84266.6667
Fase II - Integración Domótica | 34666.6667 | 34666.6667 | 34666.6667 | 47488.5845 | 0 | 1 | -12821.9178 | 0.73
Fase III - Robotica Social | 69066.6667 | 51800 | 29526 | 40533.3333 | -22274 | 0.57 | -11007.3333 | 0.72844
Fase IV - Instalación sostenibilidad | 45700 | 22850
Fase IV - Obras Planta 1 y 2 | 25700 | 0
Fase IV - Obras Planta 3 | 25700 | 0
Fase III - Infraestructura de RED | 65700 | 0
Fase IV - Puesta en Producción | 2200 | 0
CONCLUSIONES A 30 DE JUNIO
Solución a les preguntas del ejercicio 3: 3.2.a. El CPI menor de 1 indica que hay sobrecostes y que el proyecto está costando más de lo que inicialmente se habia planificado e indicado en la línea base de presupuesto 3.2.b. Los valores de PV, EV, AC, SPI y CPI se pueden comprobar en la gráfica con los cálculos correspondientes 3.2.c. El SPI es igual a 1. Esto indica que el proyecto transcurre según lo planificado y no hay retrasos. 3.3.a. El valor menor de 1 del SPI indica que la tarea está retrasada respecto a la linia base. 3.3.b. Los valores de PV, EV, AC, SPI y CPI se pueden comprobar en la gráfica con los cálculos correspondientes 3.3.c. El valor de CPI menor de 1 significa que la tarea ha costado más de lo que inicialmente se había previsto

## 5.NuevaLineaBase
| Coste Estimados (V0) | Días | Fechas |  | LINIA BASE V0 PLANIFICACIÓN COSTES (PV)
|  |  | Inicio | Fin | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
Gestión del proyecto | 88880 | 98 días | lun 11/4/22 | mié 31/8/22 | 17776 | 17776 | 17776 | 17776 | 17776
Fase I - Desarrollo Aplicación | 84266.6667 | 55 días | lun 11/4/22 | jue 30/6/22 | 28088.8889 | 28088.8889 | 28088.8889
Fase II - Integración Domótica | 47488.5845 | 40 días | mié 4/5/22 | jue 30/6/22 |  | 23744.2922 | 23744.2922
Fase III - Robotica Social | 81066.6667 | 70 días | lun 18/5/22 | 2022-08-26 |  | 20266.6667 | 20266.6667 | 20266.6667 | 20266.6667
Fase IV - Instalación sostenibilidad | 45700 | 10 días | lun 20/6/22 | lun 4/7/22 |  |  | 22850 | 22850
Fase IV - Obras Planta 1 y 2 | 25700 | 14 días | lun 18/7/22 | jue 4/8/22 |  |  |  | 12850 | 12850
Fase IV - Obras Planta 3 | 25700 | 9 días | vie 5/8/22 | jue 18/8/22 |  |  |  |  | 25700
Fase IV - Infraestructura de RED | 65700 | 5 días | vie 19/8/22 | jue 25/8/22 |  |  |  |  | 65700
Fase V - Puesta en Producción | 2200 | 8 días | vie 19/8/22 | mar 30/8/22 |  |  |  |  | 2200
PRESUPUESTO BASE | 466701.9178 |  |  |  | 45864.8889 | 89875.8478 | 112725.8478 | 73742.6667 | 144492.6667
Contingencias | 23335.0959
TOTAL | 490037.0137

## 6.NuevaEstimaciónCostes
Nueva Línea base de COSTES a 30 de junio
Tareas | BAC (V0) | EV | AC | CPI | ETC (1) | Nuevo coste estimado (EAC=AC+ETC) | Justificación cálculo ETC (1)
Gestión del proyecto | 88880 | 53328 | 53328 | 1 | 35552 | 88880 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
Fase I - Desarrollo Aplicación | 84266.6667 | 84266.6667 | 84266.6667 | 1 | 0 | 84266.6667 |  | 0
Fase II - Integración Domótica | 34666.6667 | 34666.6667 | 47488.5845 | 0.73 | 0 | 47488.5845 | Esta tarea está finalizada y se ha tenido en cuenta el valor de AC | 12821.9178
Fase III - Robotica Social | 69066.6667 | 29526 | 40533.3333 | 0.72844 | 40533.3333 | 81066.6667 | Este valor se ha calculado en la hoja 5.NuevaLineBase teniendo en cuenta los retrasos y sobrecostes | 12000
Fase IV - Instalación sostenibilidad | 45700 | 0 | 0 | 1 | 45700 | 45700 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
Fase IV - Obras Planta 1 y 2 | 25700 |  |  |  | 25700 | 25700 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
Fase IV - Obras Planta 3 | 25700 |  |  |  | 25700 | 25700 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
Fase III - Infraestructura de RED | 65700 |  |  |  | 65700 | 65700 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
Fase IV - Puesta en Producción | 2200 |  |  |  | 2200 | 2200 | En esta tarea no se preven desviaciones | 0
BAC (v0) | 441880 |  |  |  | BAC (v1) | 466701.9178 |  | 24821.9178
|  | (*) Para este ejercicio el ETC lo limitaremos a una de estas posibilidades: | ETC = (BAC - EV) - Para tareas iniciadas pero donde no se prevean desviaciones futuras
ETC = (BAC - EV) / CPI - Para tareas iniciadas donde se prevea que se continuaran dando las mismas desviaciones
ETC = Nueva estimación costes trabajo pendiente - Para tareas donde el "pasado" no sirva de referencia para el futuro, o tareas no iniciadas pero con nuevas valoraciones
ETC = BAC - Para tareas no iniciadas y sin nuevas valoraciones
CONCLUSIONES EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
Como se puede comprobar en el nuevo presupuesto, bebido a los contratiempos ocurridos a 30 de junio el proyecto tiene un sobrecoste respecto a la linea base de más de 24.000 euros